## PLAN DE TRABAJO CPHS 2025
PLAN DE TRABAJO COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD AMCS-DPC ST02OMEGA
N° PROGRAMA: 01 | 2 | FECHA: |  |  |  | VERSIÓN | 0.0
OBJETIVO GENERAL: | CUMPLIR CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PLAN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Cumplir el 100% de las funciones del Decreto N°44 / D.S. N°76. |  |  | 4.- Certificar en Nivel Inicial ACHS al Comité Paritario.
2.- Investigar el 100% de los accidentes del trabajo. |  |  | 5.- Reconocer a 1 trabajador al mes por su buena práctica en seguridad.
3.- Investigar el 100% de las enfermedades profesionales. |  |  | 6.- Implementar el 80 % de las medidas preventivas y/o correctivas identificadas por el CPHS.
N° | Actividad | Nombre del Responsable | Frecuencia | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
I.- PLANIFICACION
1 | Reunión ordinaria | Pdte. CPHS | Mensual |  |  |  | x | [8 empty] | ACTA | 9 | 1 | 11.11%
2 | Programa de trabajo por comisión | Comisión | Anual |  |  |  | x | [8 empty] | GANTT | 1 | 1 | 100%
3 | Programa de trabajo CPHS | Pdte. CPHS /PRL | Anual |  |  |  | x | [8 empty] | GANTT | 1 | 1 | 100%
4 | Evaluación avance programa | Pdte. CPHS /PRL | Trimestral |  |  |  | x | [8 empty] | GANTT | 3 | 1 | 33.33%
II.- COMISIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
1 | Investigación de accidentes laborales y Enf. Prof. | Comisión | Cada Vez |  |  |  | x | [8 empty] | Doc. Asociado | 1 | 1 | 100%
2 | Mantener estadística de accidentes laborales y Enf. Prof. | Comisión | Mensual | [12 empty] | Doc. Asociado | 9 | 0 | 0%
3 | Análisis de causa de accidentes laborales y Enf. Prof. | Comisión | Cada Vez |  |  |  | x | [8 empty] | Doc. Asociado | 1 | 0 | 0%
4 | Seguimiento de medidas preventivas y/o correctivas. | Comisión | Cada Vez |  |  |  | x | [8 empty] | Doc. Asociado | 1 | 0 | 0%
5 | Registro de incidentes reportados | Comisión | Cada Vez | [12 empty] | Doc. Asociado | 1 | 0 | 0%
6 | Informe mensual de accidentes o incidentes ocurridos | Comisión | Mensual | [12 empty] | Doc. Asociado | 9 | 0 | 0%
7 | Revisión de investigaciones cerradas (incluyendo las medidas preventivas/correctivas que hayan surgido de la investigación). Sacar % de cumplimiento. | Comisión | Mensual | [12 empty] | GANTT | 9 | 0 | 0%
III.- COMISIÓN DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES DE SEGURIDAD |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
Emergencia y Evacuación
1 | Inspección vías de evacuación y salidas de emergencia | Comisión | Bimensual | [12 empty] | Informe | 2 | 0 | 0%
2 | Inspección Luces de emergencia | Comisión | Bianual | [12 empty] | Informe | 2 | 0 | 0%
3 | Inspección redes húmedas y extintores. | Comisión | Bianual | [12 empty] | Informe | 2 | 0 | 0%
4 | Inspección de señalética | Comisión | Anual | [12 empty] | Informe | 2 | 0 | 0%
Orden, Higiene y Seguridad
5 | Inspección de Barras (Principal, MC ,Sport, Terraza) | Comisión | Anual | [12 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
6 | Inspección sub suelo (limpieza orden) | Comisión | Anual | [12 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
7 | Inspección condiciones de Higiene y Seguridad Baños General | Comisión | Trimestral | [12 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
8 | Inspección Sala de Descanso, Baños y Camarines del Personal | Comisión | Trimestral | [12 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
9 | Sala de Casilleros | Comisión | Anual | [12 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
10 | Inspección condiciones de Higiene y Seguridad Cocina | [14 empty] | Informe | 1 | 0 | 0%
11 | Inspección Bodegas | [14 empty] | Informe | 5 | 0 | 0%
12 | Revisión de las medidas de preventivas y/o de control. Sacar % de cumplimiento. | Comisión | Mensual | [12 empty] | Gantt | 9 | 0 | 0%
IV.- COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
a) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÒN
1 | Participar de la obligación de informar, de acuerdo a lo indicado en el D.S. N°44. | Comisión | Anual | [12 empty] | Matriz | 1 | 0 | 0%
2 | Difundir estadística mensual de accidentes. | Comisión | Mensual | [12 empty] | Afiche/C.E | 9 | 0 | 0%
3 | Difundir y publicar las actas de reunión ordinaria y en caso de reunión extraordinaria. | Comisión | Mensual | [12 empty] | Afiche/C.E | 9 | 0 | 0%
4 | Difusión Programa de Capacitación. | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
5 | Difundir Programa de Trabajo CPHS y de las Comisiones. | Comisión | Cada Vez | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
6 | Difusión del Protocolo Prexor (áreas en exposición Informe) | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
7 | Difusión Protocolo Psicosocial a todas las áreas (informe) | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
8 | Difusión Protocolo TMERT (Croupier-Aseo-Administrativo-Recuento) | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
9 | Difusión Implementación MMC (Mat. Técnica-Aseo-T.I--Maquinas-bodega-Bartender) | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
10 | Capacitación de riesgos en Aseo | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
11 | Capacitación de riesgos en Maquinas | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
12 | Capacitación de riesgos en Mesas | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
b) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÒN GENERAL
1 | Invierno Seguro - Uso de estufas y control de incendio | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
2 | Consejos Alimentación Saludable | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
3 | Usos Cinturón Seguridad - Seguridad en Fiestas Patrias | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
4 | Fiestas Patrias Seguras | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
5 | Navidad Segura | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
6 | Difundir Premiaciones y reconocimientos de seguridad. | Comisión | Trimestral | [12 empty] | Registro | 9 | 0 | 0%
c) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÒN AL CPHS
1 | Factores Psicosociales | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
2 | Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgos asociados a tmert – extremidad superior | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
3 | Tráiler ACHS Manejo Manual de Carga | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
4 | Tráiler ACHS Emergencia y Evacuación | Comisión | Una vez | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
5 | Protegiéndonos del Ruido | Comisión | Una vez | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
6 | Monitor en Prevención de Riesgos | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
7 | Ergonomía y autocuidado en el Trabajo | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
8 | Prevención Inclusiva | Comisión | Una vez | [12 empty] | Certificado | 1 | 0 | 0%
V.- COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN: |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
1 | Reconocer las Buenas Prácticas en seguridad. | Comisión | Mensual | [12 empty] | Mural/C.E/Jefatura | 9 | 0 | 0%
2 | Publicar las Buenas Prácticas y actividades de reconocimiento (fotos, mail…). | Comisión | Mensual | [12 empty] | Mural/C.E | 9 | 0 | 0%
3 | Difusión Programa de Reconocimiento. | Comisión | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
VII.- PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Evidencia | Programado | Realizado | % de Avance de Programa.
1 | Participar de actividades organizadas por ACHS, tales como; Encuentro Anual de CPHS, Seminarios, Workshop, Reuniones de trabajo, otras. | CPHS | Anual | [12 empty] | Registro | 1 | 0 | 0%
2 | Organizar o participar en actividades de emergencia (capacitación práctica de extintores, simulacros de evacuación, rescate, otros). | CPHS | Anual | [12 empty] | Registro | 3 | 0 | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO
P | Programado |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | TOTAL | 146 | 5 | 3.425%
ü | Cumplido |  |  | 0 | 0 | 0 | 7
X | No cumplido |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13
% | % Cumplimiento |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elaborado y Revisado por CPHS y Dpto. Prevención de Riesgos |  | Comisión de Investigación de Acc. Y Enfermedades Profesionales |  |  |  | Comisión de Inspección y Observación |  |  |  |  | Comisión de Capacitación y Difusión
Presidente del CPHS | Carlos Urbina | Carlos Urbina |  |  |  | Cristian Barrera |  |  |  |  | Alexander Aedo
Secretaria del CPHS | Cristian Barrera | Paulina Campos |  |  |  | Leandro Saldaña |  |  |  |  | Alexander Guzman
Encargado del Dpto. Prevención de Riesgos | Bastián Villarroel | Bastián Villarroel |  |  |  | Bastian Villarroel |  |  |  |  | Bastián Villarroel
Note on N30: Extintores
Note on L39: Marketing
Note on M39: AA.BB
Note on N39: Maquinas
Note on O39: Mantención Técnica
Note on P39: CC.HH
Note on C63: Puede ser E-Learning